# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51000021T000000014458-住房城乡建设相关专业人员考试经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 四川省住房和城乡建设厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 四川省建设岗位培训与执业资格注册中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1.组织4期全省建筑施工企业“安管人员”“特种作业人员”及燃气经营企业从业人员理论考试，预计参考人数达16万人次。 2.确定住建领域相关专业人员理论考试的考试服务机构。 |  |  |  |  | 1.全年组织全省建筑施工企业“安管人员”“特种作业人员”及燃气经营企业从业人员理论考试4期，参考人数15万人，并安排单位职工完成考试巡考工作； 2.根据政府采购相关要求确定了机考委托业务服务机构。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据相关法规、条例，组织全省建筑施工企业“安管人员”“特种作业人员”及燃气经营企业从业人员理论考试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 394.75 | 1,079.00 | 993.91 |  |  | 92.11% | 10 | 9.21 | 年中追加预算说明： 主要因住房城乡建设领域相关专业人员持证需求增大，报考人数远超年初预计数。 |
|  | 其中：财政资金 | 394.75 | 394.75 | 390.25 |  |  | 98.86% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 684.25 | 603.66 |  |  | 88.22% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参考人数 | ≥ | 16 | 万人次 | 15.03 | 40 | 37.58 | 根据新冠肺炎疫情防控要求，部分报名考生无法参考。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对建筑行业从业人员影响率 | ≥ | 5 | % | 5 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 94.89 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 机考委托业务费 | ≤ | 46 | 元/人·次 | 46 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.79 |  |
| 评价结论 | 住房城乡建设相关专业人员考试经费项目年度总体目标基本完成，绩效自评得分为96.79。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 由于2022年新冠肺炎疫情肆虐，根据疫情防控要求，部分报名考生无法参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善缺考黑名单制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：万中 |  |  |  |  | 财务负责人：陈丽 |  |  |  |  |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51000022T000004852963-联合办学项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 四川省住房和城乡建设厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 四川省建设岗位培训与执业资格注册中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1.实现学员报名收费系统升级。 2.预计招生人数2125人。使更多的人能够接受高等教育，为社会发展提供更多技能型人才。 |  |  |  |  | 1.实现了学员报名收费系统升级，工作效率提高，为学生服务工作提供了更加坚实的基础。 2.全年招生人数1155人。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照学历教育相关要求，做好招生工作，按时完成教学任务，把好教学质量关，提升建筑行业从业人员整体水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 700.00 | 700.00 | 544.28 |  |  | 77.75% | 10 | 7.78 | 预算执行率未达到90%的说明： 2022年5月，全国高校网络教育考试委员会办公室发布电函，网教线上平台于2022年6月7日起正式停止运行。故本单位仅国家开放大学继续开展招生业务，预计招生2125人，完成1155人，以致无法达到预计返费规模，故该项目支出执行率未达到90%。 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 700.00 | 700.00 | 544.28 |  |  | 77.75% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 招生人数 | ≥ | 2125 | 人 | 1155 | 30 | 16.31 | 招生人数未达到预计数的说明： 2022年5月，全国高校网络教育考试委员会办公室发布电函，网教线上平台于2022年6月7日起正式停止运行，故本单位仅国家开放大学继续开展招生业务。 |
|  |  | 质量指标 | 联合办学质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会发展提供技术型人才 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 对工作的促进 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.08 |  |
| 评价结论 | 联合办学项目年度总体目标基本完成，绩效自评得分为84.08。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 由于网教暂停，招生人数未达预计规模。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 做好市场分析，立足品牌优势，发动单位全体职工加强宣传，同时进一步做好学生服务工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：万中 |  | 财务负责人：陈丽 |  |  |  |  |  |  |  |  |