四川省住房和城乡建设厅关于公开征集《四川省城镇燃气安全排查整治工作实施方案（征求意见稿）》意见建议的函

为认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和关于燃气安全的一系列重要指示批示精神，落实省委、省政府关于燃气安全的决策部署，我厅起草了《四川省城镇燃气安全排查整治工作实施方案（征求意见稿）》（以下简称《方案》），即日起面向社会公开征集意见建议，征集时间为发布之日起5个工作日内。欢迎有关单位和社会各界人士对《方案》提出意见建议，有关单位和个人可在征集意见期间提交书面材料，单位应加盖单位公章，个人应署实名并附身份证复印件及联系方式。

联系人：冯天兵 电话：028-85568176；邮箱：739244009@qq.com

附件：四川省城镇燃气安全排查整治工作实施方案

（征求意见稿）

四川省住房和城乡建设厅

2021年12月7日

附件

四川省城镇燃气安全排查整治工作

实施方案（征求意见稿）

为认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和关于燃气安全的一系列重要指示批示精神，落实李克强总理等领导同志批示要求，根据《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》（安委〔2021〕9号），结合《四川省安全生产专项整治三年行动计划》，切实做好全省燃气安全排查整治工作，制定本实施方案。

一、工作目标

通过1年时间，全面排查整治燃气经营、餐饮等公共场所、老旧小区、燃气工程、燃气器具、燃气管道设施、安全宣传不到位等安全隐患问题，严厉打击危害燃气安全的违法违规行为，关闭取缔不符合安全生产条件的企业，惩戒严重失信市场主体，加快推进老旧燃气管网等基础设施更新改造和智能化监控能力建设，建立健全燃气安全管控长效机制，坚决遏制重特大事故发生，切实维护人民生命财产安全和社会稳定。

二、工作任务

- 全面排查整治燃气经营安全风险和重大隐患

各地要对燃气经营企业进行全面的安全隐患排查，重点整治燃气经营企业设施设备不符合安全生产条件、人员队伍建设不规范、安全管理制度不健全等问题。

1.燃气经营企业未按照《安全生产法》等法律法规要求设置安全生产管理机构和人员，从业人员未取得相应资质证书。运行维护和抢修人员配备不符合《燃气经营许可管理办法》（建城规〔2019〕2号）相关要求。（整改完成时限：2022年6月底前；牵头单位：住房城乡建设厅；责任单位：各市（州）人民政府，以下均由各市（州）人民政府负责落实，不再列出）

2.燃气经营企业安全生产规章制度和操作规程不健全，未定期开展执行情况考核。（整改完成时限：2022年4月底前；牵头单位：住房城乡建设厅）

3.未按照国家相关标准配备安全检测和管网监测设备，未定期开展维护检测，设施设备使用不正常。（整改完成时限：2022年4月底前；牵头单位：住房城乡建设厅）

4.未按照《燃气工程项目规范》GB55009和《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T215、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51等相关规定开展燃气设施检查维护。（整改完成时限：2022年6月底前；牵头单位：住房城乡建设厅）

5.未按照《危险化学品重大危险源辨识》GB18218规定开展重大危险源识别，不按规定进行备案，未制定并落实针对性管理制度和应急救援预案，不定期开展技术检测和安全评估。（整改完成时限：2022年6月底前；牵头单位：应急管理厅）

6.未建立并落实安全风险分级防控和隐患排查治理双重预防工作机制，未定期开展隐患排查，不及时消除生产安全事故隐患。（整改完成时限：2022年4月底前；牵头单位：住房城乡建设厅）

7.未及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，未将从业人员违规行为纳入安全生产奖惩的内容。（整改完成时限：2022年4月底前；牵头单位：应急管理厅、住房城乡建设厅）

8.未严格按照《危险货物道路运输安全管理办法》要求，使用不具备危险货物道路运输许可的车辆运输燃气。（整改完成时限：2022年4月底前；牵头单位：交通运输厅、公安厅）

9.企业燃气安全事故应急预案不具备有效性、针对性和可操作性，应急演练流于形式。（整改完成时限：2022年4月底前；牵头单位：住房城乡建设厅、应急管理厅）

10.2021年已排查出的无（失效）经营许可证问题未整改到位。（整改完成时限：2021年12月底前；牵头单位：住房城乡建设厅）

11.燃气市场准入不严格，未持续开展燃气经营许可管理问题排查整治，对燃气企业无经营许可或超经营许可范围开展经营活动执法力度“宽松软”，未严格按照有关法律法规要求，对整改后仍不符合相关条件的，依法清理出燃气经营市场，没有加快淘汰基础差、安全管理水平低的企业。（整改完成时限：2022年10月底前；牵头单位：住房城乡建设厅、省市场监管局、应急管理厅）

（二）全面排查整治餐饮等公共场所燃气安全风险和重大隐患

各地要对使用管道燃气或瓶装液化气的餐饮经营场所、农贸市场、医院、学校、宾馆、酒店、商住（商超）混合体等人员密集场所进行全面排查整治。

1.燃气设施被建构筑物等违规圈占。

2.燃气管道穿越密闭空间未采取有效安全技术措施。

3.管道燃气用气设备设置在地下室、半地下室或通风不良的场所时，不符合《城镇燃气设计规范》GB50028要求的安全技术条件。

4.液化石油气气瓶间违规设置在地下室、半地下室或通风不良的场所，气瓶组违规与燃烧器具布置在同一房间。

5.气瓶违规设置在公共用餐区域、大中型商店建筑内厨房。

6.使用不合格气瓶、灶具、热水器、连接软管和减压阀，私接“三通”。

7.不按规定安装、维护和检测燃气泄漏报警装置（原则上应具备联锁切断功能）。

以上整改完成时限：2022年10月底前；住房城乡建设厅、应急管理厅牵头，商务厅（餐饮、商场）、文化旅游厅（宾馆、酒店）、教育厅（学校）、卫健委（医院）、省市场监督局（农贸市场）等部门按职责分工负责

（三）全面排查整治老旧小区燃气安全风险和重大隐患

各地要对老旧小区燃气管道、调压站、燃气引入管、立管以及管道穿越楼板部位安全隐患进行全面排查整治。

1.小区内非法储存瓶装气、违规设置充装点。

2.用户擅自安装、拆除、迁移、改造户内燃气设施。

3.使用不合格气瓶、灶具、热水器、连接软管和减压阀。

4.小区庭院公共燃气设施和室内管道严重锈蚀。

以上整改完成时限：2022年10月底前；住房城乡建设厅、公安厅、省市场监督局等部门按职责分工负责

（四）全面排查整治燃气工程安全风险和重大隐患

各地要对在建燃气工程和燃气管道周边各类建设项目进行全面排查整治。

1.未按规定将燃气工程纳入工程质量安全监管、未依法进行特种设备施工前告知和安装检验等问题。（整改完成时限：2022年6月底前；牵头单位：住房城乡建设厅、省市场监管局）

2.在建燃气工程项目存在不按方案施工，不按设计要求开展管道焊接质量检验，未验收先通气、未验收合格即投入使用等问题。（整改完成时限：2022年6月底前；牵头单位：住房城乡建设厅）

3.燃气设施建设单位不按规定进行建设档案资料备案。（整改完成时限：2022年6月底前；牵头单位：住房城乡建设厅、自然资源厅）

4.新改扩建燃气工程项目存在的转包、违法分包、挂靠、资质不符等行为。对无资质或者超越资质等级承揽燃气工程施工处置不力。（整改完成时限：2022年10月底前；牵头单位：住房城乡建设厅）

（五）全面排查整治燃气具等源头安全风险和重大隐患

各地要对现有燃气具、燃气泄露报警器等产品生产企业和流通销售渠道点进行全面排查整治。

1.生产和销售不符合安全标准的燃气具、燃气泄漏报警装置及配件和不符合强制性产品认证要求的燃气具等情况。

2.电商平台、小商品市场未切实履行对经营者的管理责任，明知经营者利用其销售平台、场所销售不符合要求的燃气具、燃气泄漏报警装置及配件等产品，未采取必要措施制止违法违规行为。

3.对生产和销售不符合安全标准的燃气具生产经营单位执法不到位，没有从源头堵住不合格产品进入使用环节。

以上整改完成时限：2022年10月底前；牵头单位：省市场监管局

（六）全面排查整治燃气管道设施安全风险和重大隐患

各地要对现有燃气场站设施、燃气管道进行全面排查整治，并严厉打击相关违法违规行为。

1.未开展燃气管网设施地理信息测绘，燃气管网地理信息系统未建立完善，对燃气管网与市政设施相交相遇等情况不清，燃气管网设施建设年代、产权归属、管道材质、安全状况等基础信息不全。（整改完成时限：2022年10月底前；牵头单位：住房城乡建设厅、自然资源厅）

2.未对燃气管道老化更新改造情况全面排查，摸清底数，建立清单。未对2000年前建设的燃气管道设施进行全方位安全评估，提出更新改造实施计划，纳入“十四五”重点项目系统推进。（整改完成时限：2022年3月底前；牵头单位：省发展改革委、住房城乡建设厅、自然资源厅）

3.燃气设施被违章占压，未依法查处占压燃气设施违法违规行为，督促落实整改措施不到位。（整改完成时限：2022年10月底前；牵头单位：住房城乡建设厅、自然资源厅）

4.输配气场站、CNG站、LNG站、液化石油气充装站等重点部位存在的带病运行、安全间距不符合要求等突出问题隐患。（整改完成时限：2022年10月底前；牵头单位：住房城乡建设厅、自然资源厅）

5.未建立完善城市道路挖掘审批事项与管道权属单位实时共享机制，未向燃气管道周边施工单位及时推送信息。督促燃气企业落实管道第三方破坏防范措施不到位，查处施工破坏燃气管道行为力度薄弱，未依法追究相关单位责任。（整改完成时限：2022年10月底前；牵头单位：住房城乡建设厅、公安厅、应急管理厅）

6.未依法开展压力容器和压力管道检验检测等违法违规行为。（整改完成时限：2022年10月底前；牵头单位：省市场监管局，相关部门按职责分工负责）

（七）全面排查整治用气安全宣传不到位可能引起的安全风险和重大隐患

各地要全面排查整治燃气经营企业安全宣传不到位和燃气用户安全隐患整改不到位问题。

1.燃气经营企业未与当地物业管理、社区、街道和相关部门建立问题隐患报告、整改建议制度或落实不到位。

2.燃气经营企业未按照《四川省燃气管理条例》要求每两年为用户免费提供至少一次入户安全检查，并建立完整的检查档案。

3.燃气经营企业未合理安排入户安检时间或入户安检“到访不遇”未采取提升入户安检率的措施。

4.燃气经营企业未通过发放安全用气手册、在小区公共场所设置安全用气宣传展板、在公共媒体推送安全用气宣传片、定期发送安全用气提示短信等方式对燃气用户进行安全用气宣传，未对租赁户等重点群体宣传安全用气知识。

以上整改完成时限：2022年10月底前；牵头单位：住房城乡建设厅、公安厅、应急管理厅

（八）加快推进燃气安全智能化监控能力建设

各地要加大燃气安全智能化建设投入，加快推进燃气安全智能化监控能力建设，切实提升燃气安全管理水平。

1.推进城市安全风险检测预警平台建设，依托城市信息模型信息模型（CIM）基础平台，打造CIM+城市生命线工程板块，将燃气设施监测管理纳入信息平台统一管理。（完成时限：2022年6月底前完成项目立项，2022年10月底前完成底图绘制，2023年3月底前基本完成平台建设；牵头单位：住房城乡建设厅，应急管理厅）

2.指导燃气企业加大燃气安全管理信息化建设投入，完善管道地理信息、生产运行、管道巡护等信息系统建设。（持续推进；牵头单位：住房城乡建设厅）

3.督促气瓶充装单位加快建设电子标签系统。（整改完成时限：2022年6月底前；牵头单位：省市场监管局）

4.有序推进燃气安全技防措施，督促燃气企业持续完善输配气场站紧急自动切断系统和主干燃气管网应急关断与放散系统；大力推广物联网气表、燃气自闭阀、波纹管（铠装管）、家用报警器等技防措施，提升用气安全管理水平。（持续推进；牵头单位：住房城乡建设厅）

三、工作要求

（一）加强组织领导，压实主体责任。成立由省领导牵头的全省城镇燃气安全隐患排查整治推进工作组（以下简称“省推进工作组”），负责专项整治工作整体部署和综合协调。省推进工作组办公室设在住房城乡建设厅，负责整治日常工作及各项任务督办落实。省发展改革委、省市场监管局、公安厅、交通运输厅、商务厅、应急管理厅等部门要按照“三管三必须”要求，加强行业指导，及时协调解决整治中存在的突出问题和薄弱环节，形成齐抓共管的合力。各市（州）人民政府是推进城镇燃气安全隐患排查整治工作的责任主体和实施主体，要落实部门责任，制定工作计划，建立工作专班，健全燃气安全会商研判、信息共享、联合执法等工作机制，督促燃气企业切实加强燃气安全风险管控，确保重大安全风险管控到位、重大问题隐患整改到位。

（二）加强依法整治，加大执法力度。各地全力推进燃气行业行政执法监督，坚决查处非法经营燃气、违规生产和销售燃气器具、违法建设、违法充装、违规运输、违章占压、不按规定安装可燃气体报警装置等行为，重点对企业主要负责人不落实安全生产责任的要加强执法。要严格依照《刑法修正案（十一）》有关规定，将相关违法行为线索及时移送司法机关，依法追究刑事责任。要建立健全联合惩戒机制，严格落实事故调查处理决定和“黑名单”等制度，通过诚信记录、责任追究、行业或职业禁入等方式，依法依规对相关燃气企业和人员实施惩戒，形成强大震慑。

（三）加强考核问责，严格监督管理。将燃气安全排查整治工作纳入各地安全生产“党政同责、一岗双责”和绩效考核，考核结果作为部门和党政领导干部的综合考核评价依据。省级相关部门要充分利用安全生产考核巡查、安全发展示范城市创建等机制，促进各地各单位责任落实。省推进工作组办公室要充分利用“住建安全在行动”，曝光一批燃气违法违规行为和典型案件，适时组织有关部门对照问题清单，采取“四不两直”方式，开展督导检查及整改“回头看”。各地要对重点单位、重点场所、重点环节进行明查暗访、专项督查、联合检查，对发现的典型问题及违法行为，依法采取问题通知书、通报、约谈、行政处罚等形式，加强问题整改，推进工作落实。对因工作整治不力导致进展滞后、整治责任不落实、重大问题悬而未决的，坚决依法依规严肃问责。

（四）落实时限要求，明确整治计划。各地要按照国家和省工作方案要求，倒排时间表、路线图，加快推进隐患排查整治工作。2021年12月底前全面部署排查整治工作。2022年1月到3月底前全面完成摸底排查，建立问题清单、措施清单和责任清单。2022年4月到10月底前要动态更新问题清单，边查边改、立行立改，全面完成隐患问题整治任务，一时难以整改到位的要落实好管控措施。2022年10月到12月要查漏补缺，总结经验做法，巩固提升整治成效。

（五）加强基层治理，健全长效机制。各地要进一步完善城镇燃气行业健康发展的政策、标准体系，推进燃气安全标准化规范化建设。要督促燃气运营企业建立健全定期自检、巡检、复检工作机制，常态化开展隐患排查整治。要健全宣传教育发动体系，定期开展线上、线下宣传活动，向社会公众普及燃气安全相关知识。要建立健全举报制度，公开举报电话、信箱或者电子邮件地址等网络举报平台，及时受理有关燃气安全隐患的举报。要将燃气安全管理作为基层治理重要内容，充分依靠基层工作人员和人民群众力量，构建群策群力、群防群治的工作格局。

请各市（州）政府于2021年12月底前将本地区排查整治工作细化方案报省推进工作组办公室，每月填表《城镇燃气安全排查整治信息统计表》（见附件）报省推进工作组办公室，并分别于2022年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日之前将本地区工作进展情况、典型执法案例报省推进工作组办公室。

附件：城镇燃气安全排查整治信息统计表

附件

城镇燃气安全排查整治信息统计表

市（州）         填报日期：  年  月  日

| 经营企业情况 | 管道燃气经营 企业数量（个） |  | 管道燃气经营企业 从业人数（人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 瓶装液化气经营 企业数量（个） |  | 瓶装液化气经营企业从业人数（人） |  |
| 管网情况 | 现有2000年前建设的燃气管道长度（公里） |  |  |  |
|  | 违章占压管道数量（段） |  |  |  |
| 燃气隐患排查情况 | 排查出的一般隐患数量（个） |  | 整改完成的一般隐患数量（个） |  |
|  | 排查出的重大隐患数量（个） |  | 整改完成的重大隐患数量（个） |  |
| 执法检查情况 | 燃气安全执法检查次数（次） |  | 燃气安全执法检查 处罚次数（次） |  |
|  | 取缔非法燃气企业数量（家） |  | 吊销燃气经营许可证企业数量（个） |  |
|  | 执法检查处罚金额（万元） |  |  |  |
| 报警器安装情况 | 使用燃气的餐饮 企业数量（个） |  | 安装燃气报警器 餐饮企业数量（个） |  |
|  | 使用燃气的居民 户数（户） |  | 安装燃气报警器 居民户数（户） |  |