附件

第二轮中央生态环境保护督察第五十九项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮中央生态环境保护督察第五十九项整改任务：成都市主城区规划建设管理精细化水平有待提升，全市油烟扰民问题比较突出。此次督察进驻期间，共受理成都市油烟扰民问题信访举报994件，占该市信访总数的27%。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 成都市委、市政府 |
| 整改目标 | 着力解决餐饮服务项目布局不科学、选址不合法、油烟净化设施安装不规范、油烟排放不达标等突出问题，到2023年底，实现油烟污染问题明显改善、群众投诉量同比大幅下降、油烟治理责任体系和工作机制全面形成。 |
| 整改措施 | 1.2022年3月底前，完成全市餐饮服务企业排查，分类建立台账，实施动态管理，推进问题整改。 2.2022年6月底前，细化出台居民建筑楼底商餐饮服务项目开设及新建餐饮服务项目审批办法和办理流程，确保新审批餐饮服务项目符合相关法律法规要求。 3.2022年12月底前，完成全市餐饮服务项目经营场所选址负面清单制定公布。 4.2022年12月底前，明确可开办餐饮服务项目的在建住宅项目配套商业设施或者紧邻居民住宅建筑清单，全面落实专用烟道设计建设要求，纳入竣工验收管理范围。 5.2023年12月底前，开展全市大型规模餐饮企业和重点管控区域内的中型以上规模餐饮企业油烟、非甲烷总烃、颗粒物在线监测试点。 6.强化规划引领，规划适当商业用地开办餐饮服务项目，推动餐饮服务项目集中设置，新建住宅建筑全面禁止设置底商。 7.加强餐饮油烟污染执法巡查，开展餐饮油烟污染执法专项整治行动，加大餐饮油烟污染违法行为查处力度。 |
| 整改主要工作 及成效 | 1.组织全市23个区（市）县开展餐饮市场主体摸底调查，建立全市6万多家餐饮市场主体管理台账并定期更新。强化源头防治，制定出台《成都市建设国际美食之都五年行动计划（2021—2025年）》，起草《成都国际美食之都美食载体规划建设导则及实施建议》，优化餐饮服务项目布局。加强餐饮业油烟污染防治宣传引导，编印《成都市餐饮市场主体油烟污染防治简明手册》。 2.印发《关于落实餐饮企业住所（经营场所）告知承诺制的通知》《关于落实〈成都市餐饮服务业油烟污染综合治理攻坚行动方案〉“严格证照审批管理”工作任务的指导意见》，指导各区（市）县市场监管（行政审批）部门在办理营业执照登记注册工作中，按规定告知并督促申请人按照餐饮油烟污染防治要求填写承诺书；对选址负面清单内的餐饮服务项目，不予核发营业执照。印发《成都市市场监管行政许可事项审批规范》，统一选址负面清单内餐饮服务项目（单位食堂）许可事项流程。 3.制订《成都市餐饮服务项目经营场所选址负面清单》并于2022年11月29日对外公布。 4.收集汇总全市23个区（市）县可开办餐饮服务项目的在建住宅项目配套商业设施或者紧邻居民住宅建筑清单，印发《成都市住建系统加强餐饮服务业油烟污染防治实施方案》，在五方质量验收环节，要求建设质量监督机构核实项目是否按图施工，发现未按图修建专用烟道的，对验收组织形式和程序不予认可。 5.对全市大型规模餐饮企业和重点管控区域内的中型以上规模餐饮企业开展油烟、非甲烷总烃、颗粒物在线监测试点工作，截至2023年12月底，全市共完成2658家（其中大型及以上规模企业1027家，中型规模企业1631家）餐饮油烟在线监测试点，均安装非甲烷总烃、颗粒物在线监测。 6.严格执行《成都市规划管理技术规定（2017）》，其第3.5.12条中明确“新建住宅建筑不得设置底商，商业建筑应独立设置”。 7.印发《关于开展餐饮油烟污染防治专项执法攻坚行动的通知》《关于进一步加强餐饮油烟污染执法整治工作的通知》等文件，组织全市城管执法队伍分时段开展多次餐饮油烟污染专项执法行动，严格查处餐饮企业中未安装油烟净化装置、不正常使用油烟净化装置、油烟排放不达标、选址不合法以及“11+2”重点区域内露天烧烤等各类重点突出问题。 |