附件

2023年国家移交长江经济带生态环境问题

第八项（巴中市恩阳区和巴州区生活污水直排）整改完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 国家移交长江经济带生态环境第八项问题：2023年6月现场调查发现，巴中市恩阳区登科路附近大量生活污水经雨水管直排恩阳河，异味明显。巴州区老酒厂污水泵站、巴河廊桥附近也存在生活污水直排巴河情况。 |
| 整改责任单位 | 巴中市住房和城乡建设局，巴州和恩阳区委、区政府 |
| 整改目标 | 完成披露点位污水直排问题整改，建立管网管护长效机制。 |
| 整改措施 | 1.2023年6月底前，完成恩阳区登科路污水管道格栅垃圾清掏、巴州区老酒厂污水提升泵站维修、巴河廊桥片区雨污管网排查和临时污水泵站建设。2.2023年7月底前，完成恩阳区登科路污水集中收集池、雨污管网和公交公司至巴河廊桥支线管网建设。3.2024年10月底前，完成恩阳区新场社区排水管网建设及雨污混流管网改造；完成巴州区白云台片区云景巷、云台半岛、德福花园、市委党校共1.5公里雨污混流管网改造。4.2024年12月底前，完成巴州区滨河南路临河1.2公里病害管网整治。5.建立污水直排问题常态化排查整改机制和管网管护长效机制。 |
| 整改完成情况 | 1.已对恩阳区登科路污水管道格栅垃圾进行清掏，解决生活污水溢流问题；已完成巴州区老酒厂污水提升泵站维修；已完成巴河廊桥片区雨污管网排查和临时污水泵站建设。2.已完成巴中市恩阳区登科路污水集中收集池1座（容量为100立方米）、栏栅系统维护便道60米、污水收集管网180米、雨水管网20米建设；已完成公交公司至巴河廊桥支线管网160米建设。3.已完成恩阳区新场社区中利达广场、德馨园雨污分流改造；新场社区不夜城排水管网建设项目和麻石片区新建管网项目已完成建设，共新改建排污管网300米，检查井4座；巴州区白云台片区1.5公里雨污混流管网改造项目已完工。4.巴州区滨河南路临河病害管网1.2公里已完工。5.巴中市住房和城乡建设局、巴中市发展和改革委员会、巴中市生态环境局、巴中市综合行政执法局联合印发了《巴中市城市（县城）生活污水管网系统化治理实施方案》的通知，巴州区印发了《关于做好江南城区病害管网治理和巡查机制的工作方案》，恩阳区印发了《市政排水管网管护长效机制》，均建立健全了管网管护长效机制。 |